## WBS
Spring Boot 批处理学习 WBS（周一～周五）
编号 | 星期 | 阶段 | 任务名称 | 详细内容 | 状态 | 预估工时 | 备注
1 | 周一 | 基础概念 | 批处理的概念与适用场景 | 什么是批处理、与实时处理的区别、电商项目中的批处理案例（批量发货、库存同步、报表生成等） | 未开始 | 1h | 理论学习
1.1 | 周一 | 基础概念 | Spring @Scheduled 注解 | @EnableScheduling、@Scheduled(fixedRate/cron) 用法、参数含义 | 未开始 | 1h | 配置实践
1.2 | 周一 | 基础概念 | Cron 表达式语法 | 秒 分 时 日 月 星期 共6个字段。示例：每5分钟、每天凌晨1点 | 未开始 | 0.5h | 背诵模式
1.3 | 周一 | 实践演练 | 创建第一个定时任务 | 用 @Scheduled 创建一个定期打印日志的简单任务，验证执行频率 | 未开始 | 0.5h | 编码实践
2 | 周二 | 批量操作 | 批量删除实现 | Service: deleteAllByIdInBatch()、@Transactional Controller: 接收ID列表、权限校验 | 未开始 | 1h | 参考现有代码
2.1 | 周二 | 批量操作 | 批量更新库存 | Service: findAllById() + 修改 + saveAll() Controller: 接收 [{id, stock}] JSON数组 | 未开始 | 1h | 参考现有代码
2.2 | 周二 | 批量操作 | 前端批量操作UI | 全选复选框、获取选中ID、发送批量请求、弹窗批量编辑 | 未开始 | 1h | HTML+JS
2.3 | 周二 | 实践演练 | 批量操作测试 | 在管理页面测试批量删除、批量更新库存，验证事务一致性 | 未开始 | 0.5h | 功能验证
3 | 周三 | 定时任务 | 超时未支付订单自动取消 | 查询 PENDING 且创建超过30分钟的订单 取消 + 恢复库存 + @Transactional 保证一致性 | 未开始 | 1.5h | 核心功能
3.1 | 周三 | 定时任务 | OrderTask 类创建 | @Component + @Scheduled(fixedRate=5分钟) 记录取消数量日志、异常处理 | 未开始 | 0.5h | 参考现有代码
3.2 | 周三 | 定时任务 | 事务与并发处理 | 定时任务的线程模型、@Transactional 的使用 多实例下重复执行问题（了解层面） | 未开始 | 1h | 理论+思考
4 | 周四 | 报表生成 | 报表实体与存储设计 | ExpiredOrderReport: reportDate, cancelledCount, totalAmount, orderNos JPA 自动建表、Repository 查询方法 | 未开始 | 1h | 参考现有代码
4.1 | 周四 | 报表生成 | 每日报表自动生成逻辑 | 统计前一天 CANCELLED 订单的数量和金额 防止重复生成（findByReportDate 检查） cron = 0 0 1 * * ? 每天凌晨1点执行 | 未开始 | 1h | 核心逻辑
4.2 | 周四 | 报表生成 | 报表查询与手动生成API | GET /api/order/expiredReports - 报表列表 POST /api/order/generateReport - 手动触发 管理员权限校验 | 未开始 | 0.5h | API设计
4.3 | 周四 | 实践演练 | 前端报表展示 | admin.html 添加「报表」标签页 表格: 日期、数量、金额、订单号 手动生成按钮 | 未开始 | 0.5h | 参考现有代码
5 | 周五 | 综合复习 | 回顾本周所有代码 | 定时任务配置、批量操作 Service/Controller/前端 报表生成全流程 | 未开始 | 1h | 知识巩固
5.1 | 周五 | 扩展学习 | Spring Batch 框架入门 | Job/Step/Reader/Processor/Writer 概念 与 @Scheduled 的区别：大数据量、断点续传、分片 | 未开始 | 1h | 拓展学习
5.2 | 周五 | 扩展学习 | 批处理优化策略 | 分页防止OOM、批量SQL（IN语句）减少DB访问 @Async 异步处理、线程池配置 | 未开始 | 0.5h | 进阶内容
5.3 | 周五 | 总结 | 编写学习总结笔记 | 整理本周批处理知识 记录问题与解决方案 规划下一步学习方向 | 未开始 | 0.5h | 输出成果
※ 每天约3小时学习。所有代码示例均基于当前项目（demo4）。状态栏请在学习时手动更新。